PROGRAM INTERNASIONALISASI Universitas Sebelas Maret Solo Melalui Double Degree A. LATAR BELAKANG Globalisasi pendidikan tinggi saat ini diharapkan mampu meningkatkan mutu dan akses perguruan tinggi. Dan hal tersebut sejalan dengan salah satu kebijakan strategis Depdiknas tentang kebijakan pemerataan dan perluasan akses, mutu dan daya saing lulusan. Sehingga diharapkan setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia diharapkan bisa memposisikan dirinya dalam deretan World Class University. Sebagai salah satu langkah konkrit yang bisa dilakukan adalah menjajaki kemungkinan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dengan institusi pendidikan transinternasional. UNS yang sudah berada di ranking 4630 versi webometrics mempunyai peluang yang besar untuk mendapatkan pengakuan secara kelembagaan oleh universitas di dunia. B. RASIONAL UNS telah mencanangkan diri sebagai World Class University, sehingga membutuhkan tidak hanya kerjasama international untuk pengembangan staf pengajar melainkan juga membutuhkan pengakuan secara kelembagaan melalui program pertukaran mahasiswa dan dosen, joint riset dan double degree dengan universitas mitra di luar negri. C. TUJUAN KEGIATAN Perluasan akses, mutu dan daya saing institusi untuk menjadi World Class University melalui : - Standarisasi Pelayanan di UPTP2B, LPP dan 1 Prodi di Fakultas melalui sertifikasi ISO 9001:2000 - Pembentukan International Office di UNS - Program Double Degree antara Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan Universite de La Rochelle (ULR) D. BENTUK KEGIATAN Program Double degree ini merupakan penyelenggaraan pendidikan yang memungkinkan peserta program dapat memperoleh double gelar dari Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi UNS dan Program Master Langues et Economie Appliquee : Asie-Pacifique, Faculte de La Lettre, Langues, Art et Science Humaines ULR. Adapun program yang direncanakan : - Double degree mahasiswa ULR ke UNS - Program Studi : Magister Manajemen - Target : 1 Mahasiswa - Durasi waktu : 6 -12 bulan - Double degree mahasiswa UNS ke ULR - Program Studi : Bahasa dan Ekonomi Terapan : Asia-Pacific dengan konsentrasi Pasar Modal dan Magang (Stage Profesional) di Bursa Efek Eropa - Target : 5 Mahasiswa yang berminat belajar dengan bidang konsentrasi Pasar Modal (Capital Market) - Durasi waktu : 12 bulan (kecuali Angkatan I 2008/2009 : 18 bulan) E. IMPLEMENTASI PROGRAM Tahapan yang sudah ditempuh saat ini adalah : a. Penyusunan kurikulum bersama antara Program Magister Manajemen UNS dan Program Master Langues et Economie Appliquee : Asie-Pacifique ULR. b. Penyusunan Draft content MOU yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (terlampir) Mekanisme pelaksanaan Program Master Double Degree : - Master Tahun Pertama (M1) diselenggarakan di Program Magister Manajemen UNS disyaratkan adanya kompetensi bahasa Perancis minimal DELF B1 - Selanjutnya setelah menyelesaikan M1, akan dilakukan seleksi untuk bisa menempuh jenjang Master Tahun Kedua (M2) di ULR Tahap pertama implementasi, akan dimulai pada bulan September dengan perkiraan jadwal adalah sebagai berikut : - September tahun I : Seleksi kandidat - September tahun I : Perkuliahan M1 di UNS dan digabung dengan French Course (1 tahun) - November tahun I : Kontak dengan professor di Perancis untuk rencana riset - Maret tahun I : penentuan tema dari setiap mahasiswa dibawah pengawasan dosen di UNS dan dosen partner di ULR - Juni tahun I : ujian M1 dan Bahasa Prancis, jika berhasil dilanjutkan M2 di ULR - September Tahun II : perkuliahan M2 (Master, semesters 3 and 4) di ULR. - Juli Tahun II : ujian M2 dan jika berhasil dinyatakan lulus dari ULR. Khusus untuk angkatan 2008/2009, kuliah Bahasa Prancis dilakukan di Universite La Rochelle. Sehingga September 2008 – Juni 2009 digunakan untuk pendalaman Bahasa. Dan diperkirakan Program M2 akan selesai pada juli 2010. F. SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN DAN RINCIAN ANGGARAN No; Kegiatan; Kuantitas; Harga Satuan; Jumlah. A; Persiapan Program Double Degree. 1; Penyusunan Draft MOA; 1 dokumen; 2,000,000; 2,000,000. 2; Pembentukan Kursus Preparasi Bahasa; 1 paket; 25,000,000; 25,000,000. 3; Sosialisasi. Pamflet 2 bahasa; 500 lembar; 2,000; 1,000,000. Animasi durasi 3 menit; 500 CD; 15,000; 7,500,000. Master profile CD animasi; 1 CD; 5,000,000; 5,000,000. Koran Nasional; 5 tayang; 15,000,000; 75,000,000. Visit ke ULR; 2 orang 1 kali; 45,000,000; 90,000,000. B; Pelaksanaan Program Double Degree. 1; Seleksi Kandidat via Vicon; 2 kali; 2,000,000; 4,000,000. 2; Kursus Pre departure; 1 bulan; 5,000,000; 5,000,000. 3; Kursus Bahasa Prancis; 450 jam; 50,000; 22,500,000. 4; Angkatan I. Pendalaman Bhs dan visiting class; 5 mahasiswa; 12,000,000; 60,000,000. Program Master dan Persiapan Thesis; 5 mahasiswa; 3,390,000; 16,950,000. Magang di Perusahaan Prancis. Security sosial; 5 mahasiswa; 2,475,000; 12,375,000. Carte de Sejour; 5 mahasiswa; 825,000; 4,125,000. Living Allowance; 5 mhs 18 bln; 2,700,000; 243,000,000. T O T A L; 573,450,000. Asumsi 1 euro; 15,000. G. JADWAL PELAKSANAAN Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 18 bulan dan Angakatan I dimulai pada bulan Oktober 2008 sampai bulan Juni 2009 untuk pendalaman Bahasa, bulan `september 2009 sampai dengan juli 2010 untuk menempuh Program Master; semua ditempuh di Uyniversite La Rochelle Prancis. H. INDIKATOR KERJA Indikator keberhasilan kegiatan ini dapat kita lihat dari - Diselesaikannya Program M2 bagi 3 Mahasiswa UNS dan 2 dosen UNS yang di Universite La Rochelle - Diselesaikannya Program M2 bagi 1 Mahasiswa ULR di Universitas Sebelas Maret. KEBERLANJUTAN - Dukungan dari Pimpinan UNS Surakarta - Kuliah Bahasa Prancis segera dapat dilakukan di UNS sehingga akan lebih mempercepat program M2 di tahun kedua PENANGGUNG JAWAB DAN PERSONIL Penanggung Jawab : Prof. DR. Adi Sulistiyono, SH, MH (Pembantu Rektor IV) : Prof. DR. Bambang Sutopo (Dekan Fakultas Ekonomi) Ketua : Dr. Syafii Ketua Tim Taskforce Kerjasama Luar Negri Sekretaris : Dr. Sutanto Taskforce Kerjasama Luar Negri Wilayah Eropa Anggota : Santoso Tri Hananto, SE, M.Akt

Kontak : DR. Sutanto UPT Pusat Komputer UNS Jl. Ir. Sutami 36A Kentingan Solo Telp/Fax : 0271638959 Email : sutanto@uns.ac.id