LAMPIRAN D

TOR Kegiatan

TOR PHK-I TEMA C UNS TA 2011

Program II : PENGEMBANGAN PARIWISATA MINAT KHUSUS (SPECIAL INTEREST TOURISM) DI KABUPATEN KARANGANYAR, SRAGEN, NGAWI, DAN MAGETAN

Aktivitas 6. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Pemandu Wisata Lokal

- Latar Belakang

Untuk mendukung suksesnya kepariwisataan daerah, peran pemandu wisata sangat diperlukan dan sangat menentukan keberhasilan wisatawan yang akan berkunjung. Dengan pemandu wisata yang professional maka wisatawan yang berkunjung akan membawa kesan yang baik atau jelek. Pemandu wisata yang baik adalah yang bias memandu dan membawa wisatawan ke objek wisata dengan memperhatikan sapta pesona, santun dan jujur. Untuk itulah kunjungan wisatawan betah atau tidak selain objek tetapi yang tak kalah pentingnya adalah peran pemandu wisata.

- Rasional

Pemandu wisata dituntut professional, santun dan tingkat kejujurannya. Banyak terjadi pemandu wisata yang nakal, yang efeknya membawa kesan kurang baik bagi wisatawan yang berkunjung di objek wisata. Untuk meningkatkan profesionalitas para pemandu wisata maka perlu dilakukan pembinaan dan pembimbingan bagi para pemandu wisata di daerah. Melalui program PHKI C ini akan dilakukan pembinaan dan pembimbingan baik karakter, kemampuan berkomunikasi dan penguasaan bahasa khususnya bahasa Inggris.

- Tujuan

Meningkatkan pengetahuan pemandu wisata lokal mengenai tehnik pemanduan dan interpretasi di bidang pariwisata, budaya lokal serta ketrampilan berbahasa  untuk memberikan layanan yang berkualitas

- Mekanisme dan Rancangan

Peningkatan pengetahuan pemandu wisata lokal dilakukan dengan memberikan pelatihan baik mengenai kepariwisataan juga kebahasaan.

- Jadwal pelaksanaan

| No | Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Pelatihan Pengetahuan Kepribadian dan etika Pemandu wisata. |  |  |  |  |  |  |
|  | Penataran Bahasa Asing bagi pemandu wisata Lokal. |  |  |  |  |  |  |
|  | Penataran teknik memandu dan cara memasarkan objek wisata |  |  |  |  |  |  |

- Rencana Anggaran  Tahun 2011 ( Tahun I)

| Kegiatan | Satuan |  |  | Komponen Pembiayaan (juta Rp) |  |  | Tahun 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK/OH | Ribuan | Unit | PHK I | Pemda | UNS |  |
| Pelatihan Kepribadin dan etika | Paket | 5.000 | 1 | 5.000 |  |  | 16.800 |
|  | OH | 25.000 | 360 | 9.000 |  |  |  |
|  | OK | 700 | 4 | 28.000 |  |  |  |
| Penataran Bahasa Asing bagi pemandu wisata Lokal. | Paket | 5.000 | 1 | 4.800 |  |  | 16.600 |
|  | OH | 25.000 | 360 | 9.000 |  |  |  |
|  | OK | 700 | 4 | 28.000 |  |  |  |
| Penataran Teknik memandu dan memasarkan | Paket | 5.000 | 1 | 4.800 |  |  | 16.600 |
|  | OH | 25.000 | 360 | 9.000 |  |  |  |
|  | OK | 700 | 4 | 28.000 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 5.000 |

- Penanggung Jawab Kegiatan: Drs. Supariadi, M.Hum

TOR PHK-I TEMA C UNS TA 2011

Program III :   PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN PROMOSI PARIWISATA BERBASIS MODEL INTEGRATED ICT

Aktivitas 2 : Pembuatan Sistem Promosi Pariwisata Berbasis Model Integrated ICT

Sub Aktivitas : Pembuatan Paket Wisata, Pemasaran dan Pelayanan Wisata Berbasis

Budaya dan Keunikan Lokal

## Latar Belakang

Di berbagai daerah atau suatu kawasan, sektor pariwisata merupakan suatu asset untuk memperkokoh dan meningkatkan  kemandirian perekonomian wilayah Sebagai sebuah kegiatan industry pariwisata dipandang memiliki prospek  yang menjanjikan. Khusus terkait   dengan keragaman budaya dan keunikan-keunikan yang dimiliki di lingkungan  kawasan Gunung Lawu, mempunyai potensi nilai jual. Keragaman dan keunikan budaya dan berbagai aktifitas masyarakat di daerah   Lingkungan tersebut mempunyai karakter masing-masing berbeda. Keragaman dan keunikan tersebut mempunyai potensi pariwisata( obyek wisata) yang perlu diapresiasikan dan dikenalkan serta dipromosikan, bahkan dijual pada masyarakat luas.

## Rasionalitas

Di berbagai daerah atau suatu kawasan, sector pariwisata merupakan suatu asset untuk memperkokoh dan meningkatkan  kemandirian perekonomian wilayah Sebagai sebuah kegiatan industry pariwisata dipandang memiliki prospek  yang menjanjikan. Khusus terkait   dengan keragaman budaya dan keunikan-keunikan yang dimiliki di lingkungan  kawasan Gunung Lawu, mempunyai potensi nilai jual. Keragaman dan keunikan budaya dan berbagai aktifitas masyarakat di daerah   Lingkungan tersebut mempunyai karakter masing-masing berbeda. Keragaman dan keunikan tersebut mempunyai potensi pariwisata( obyek wisata) yang perlu diapresiasikan dan dikenalkan serta dipromosikan, bahkan dijual pada masyarakat luas.

## Tujuan

  - Terwujudnya paket-paket wisata berbasis budaya dan keunikan lokal di Kawasan Gunung Lawu.

  - Terselenggaranya promosi dan pemasaran paket-paket berbasis budaya dan keunikan lokal.

  - Terwujudnya kesiapan pelayanan wisatawan dan wisata.

## Mekanisme dan Rancangan

Terwujudnya paket-paket wisata berbasis budaya dan keunikan lokal di kawasan Gunung Lawu, terselenggaranya promosi dan pemasaran paket-paket wisata serta tersedianya dan kesiapan pelayanan wisatawan dan wisata. Keseluruhan wujud tersebut dapat diperoleh dengan mengadakan  pengamatan, observasi dan konsultasi serta pelatihan-pelatihan. Selanjutnya dilakukan, perencanaan,  penyusunan  dan pembuatan.

## Jadwal Pelaksanaan

| No | Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Pembuatan paket - paket wisata |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemasaran dan Promosi paket-paket wisata |  |  |  |  |  |  |

## Rencana Anggaran  Tahun 2011 ( Tahun I)

| Kegiatan | Satuan |  |  | Komponen Pembiayaan (juta Rp) |  |  | Tahun 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK/OH | Ribuan | Unit | PHK I | Pemda | UNS |  |
| Perencanaan, penyusu Nan, Pembuatan paket wisata berbasis budaya dan keunikan lokal | Paket | 5.000 | 1 | 5.000 |  |  | 16.800 |
|  | OH | 25.000 | 360 | 9.000 |  |  |  |
|  | OK | 700 | 4 | 28.000 |  |  |  |
| Konsultasi, pelatihan Guideng | Paket | 5.000 | 1 | 4.800 |  |  | 16.600 |
|  | OH | 25.000 | 360 | 9.000 |  |  |  |
|  | OK | 700 | 4 | 28.000 |  |  |  |
| Promosi, Pemasaran Dan penjualan paket | Paket | 5.000 | 1 | 4.800 |  |  | 16.600 |
|  | OH | 25.000 | 360 | 9.000 |  |  |  |
|  | OK | 700 | 4 | 28.000 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 5.000 |

- Penanggung Jawab Kegiatan: Drs. Suharyana, MPd.