    - Collecting data dan informasi dari Program I dan II,

| Latar Belakang | Saat ini UNS telah mengembangkan model integrated ICT dibidang pariwisata berbasis web dengan platform City Break di www.destinationjava.com meliputi www.destinationsolo.com dan www.destinationlarantuka.com . Sementara untuk komoditas agro sudah digunakan di Propinsi Jawa Tengah di www.agrolelang.net dan www.javaagro.com . Dari kebutuhan dan fasilitas yang ada dapat ditawarkan sebuah solusi untuk pembuatan SIMPAR (Sistem Informasi Pariwisata) Gunung Lawu terinetgrasi dengan sistem yang sudah ada. Berpijak kepada tujuan/ goal membuat SIM Pariwisata yang terintegrasi maka, Data dan Informasi yang berkaitan dengan Pariwisata perlu untuk dikumpulkan dan digali |
| --- | --- |
| Rasional dan Konteks | Diharapkan dari kegiatan ini diperoleh antara lain : - Tersedianya data-data wisata di kawasan Gunung Lawu - Tersedianya data-data keunikan local yang dimiliki sekitar Kawasan Gunung Lawu - Tersedianya dokumen-dokumen pendukung dalam Pembuatan SIM PAriwisata |
| Tujuan | Tersedianya data-data pendukung untuk Pembuatan SIM Pariwisata yang terintegrasi dan dapat well-implemented |
| Mekanisme dan Rancangan | Untuk pelaksanaan program ini, berikut ini adalah tahap-tahapnya: - Pembentukan Tim Survei / kuesioner (pos, email, telepon, tatap muka) - Tim Wawancara - terstruktur atau tak terstruktur - baik yang dikelola oleh telepon atau faceto-wajah. - Pembuatan Focus groups/ Fokus kelompok. - Pembuatan Tim Pengamatan (observasi partisipan, di luar / terstruktur). - Pembuatan Tim People's expressions / ekspresi rakyat (buku harian, jurnal, portofolio). - Pembuatan Tim Case studies / Studi Kasus. |
| Jadwal Pelaksanaan | No; Kegiataan; 2011; 2012; 2013. Q1; Q2; Q3; Q4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q1; Q2; Q3; Q4. 1; Tim Survei / kuesioner. 2; Tim Wawancara. 3; Tim Focus groups/ Fokus kelompok. 4; Tim Pengamatan. 5; Tim People's expressions. 6; Tim Studi Kasus. |
| Indikator Keberhasilan | Indikator; Baseline; Final. 2011; 2012; 2013. data-data wisata di kawasan Gunung Lawu; Belum ada; Tersedia 40%; Tersedia 60 %; Tersedia 100%. data-data keunikan local yang dimiliki sekitar Kawasan Gunung Lawu; Belum ada; Tersedia 40%; Tersedia 60 %; Tersedia 100%. Tersedianya dokumen-dokumen pendukung dalam Pembuatan SIM PAriwisata; Belum ada; Tersedia 40%; Tersedia 60 %; Tersedia 100%. |
| Keberlanjutan | Program Ini akan berjalan dengan baik dengan : - Partisipasi Stakeholder Pariwisata yang akomodatif dan aktif - Kolaborasi yang harmonis dari Pihak Swasta (Businness Side), Pihak Akademisi (Academic) , dan Pihak Pemerintah (Government). - Pemeliharaan Keunikan Lokal dan Spot Wisata dengan baik |
| Penanggungjawab | Drs. Suharyana, M.Pd. |
| Pendanaan Yang dibutuhkan | NO; Uraian/ Deskripsi Kegiatan; Volume; Harga Satuan; Total Harga. A; Collecting data dan informasi dari Program I dan II. 1. Belanja Langsung. a. Honorarium Tim Pelaksana (Survey, Pemetaan, Pengamatan, Studi Kasus); 32 bulan X 20 orang; 200,000; 128,000,000. b. Sewa Tempat kegiatan/lokasi; 32 bulan; 500,000; 16,000,000. c. Biaya Telekomunikasi; 32 bulan x 35 orang; 100,000; 112,000,000. d. FGD; 6 bulan/th x 18 orang X 2; 50,000; 10,800,000. e. Entri Data; 32 bulan x 10 orang; 100,000; 32,000,000. 2. Belanja Tidak Langsung. a. Konsumsi; paket/th; 2,000,000; 6,000,000. b. ATK; paket/th; 5,000,000; 15,000,000. c. Pengadaan Alat Video + camcoder + camera; paket; 25,000,000; 25,000,000. d. Final Report; paket; 1,000,000; 1,000,000. 345,800,000. |