3. Training kepada Stakeholders Pariwisata Meliputi : Pengenalan Sistem, Inputing Data dan Implementasi Aplikasi/Sistem

| Latar Belakang | Dalam rangka membangun peran serta aktif semua pelaku pariwisata guna mendukung terwujudnya sistem destination yang dinamis, maka diperlukan adanya suatu bentuk sosialiasi rancangan dan teknis sistem. Rancangan tersebut meliputi semua aspek teknis terkait bentuk data yang layak dipublikasikan, inputing data pada website, serta workflow (alur kerja) dalam implementasi sistem. Melalui pelatihan dan pembinaan yang intensif terhadap semua pelaku pariwisata (dalam hal ini narasumber) diharapkan akan terjadi percepatan dalam updating data. Sehingga dalam proses selanjutnya, masing-masing pihak akan bekerja secara mandiri dan sistematis dalam inputing data. |
| --- | --- |
| Rasional dan Konteks | Diharapkan dari kegiatan ini diperoleh antara lain : - Stakeholder Pariwisata Paham akan Sistem Destination - Stakeholder Pariwisata mengerti akan workflow dan inputing data - Stakeholder Pariwisata memahami Implementasi Aplikasi/Sistem |
| Tujuan | Stakeholders Pariwisata mengerti, paham akan Pengenalan Sistem, Inputing Data dan Implementasi Aplikasi/Sistem |
| Mekanisme dan Rancangan | Untuk pelaksanaan program ini, berikut ini adalah tahap-tahapnya: - Membuat Schedule berkaitan dengan Training SIM Pariwisata - Mengundang Stakeholder Pariwisata - Membuat Modul Aplikasi SIM Pariwisata - Penggandaan Modul - Action Training Inputing data di website - Action Pendampingan dan implementasi sistem |
| Jadwal Pelaksanaan | No; Kegiataan; 2011; 2012; 2013. Q1; Q2; Q3; Q4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q1; Q2; Q3; Q4. 1; Membuat Schedule berkaitan dengan Training SIM Pariwisata. 2; Mengundang Stakeholder Pariwisata. 3; Membuat Modul Aplikasi SIM Pariwisata. 4; Penggandaan Modul. 5; Action Training Inputing data di website. 6; Action Pendampingan dan implementasi sistem. |
| Indikator Keberhasilan | Indikator; Baseline; Final. 2011; 2012; 2013. Membuat Schedule berkaitan dengan Training SIM Pariwisata; Belum ada; Tersedia 100 %; Tersedia 100 %. Mengundang Stakeholder Pariwisata; Belum ada; Tersedia 100 %; Tersedia 100 %. Membuat Modul Aplikasi SIM Pariwisata; Belum ada; Tersedia 100 %; Tersedia 100 %. Penggandaan Modul; Belum ada; Tersedia 100 %; Tersedia 100 %. Action Training Inputing data di website; Belum ada; Tersedia 100 %; Tersedia 100 %. Action Pendampingan dan implementasi sistem; Belum ada; Tersedia 100 %; Tersedia 100 %. |
| Keberlanjutan | Program Ini akan berjalan dengan baik dengan : - Tersedianya data yang update dan akurat - Partisipasi stakeholder Pariwisata yang akomodatif dan aktif - Aplikasi Website yang ter-update dan ter-maintenance dengan baik |
| Penanggungjawab | Drs. Suharyana, M.Pd. |
| Pendanaan Yang dibutuhkan |  |