TERM OF REFERENCE (TOR)

ANGGARAN TAHUN : 2011

| 1. Program Kebijakan | : | Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi Tema C |
| --- | --- | --- |
| 2. Kategori Program Utama | : | Pengembangan Pariwisata Pedesaan Berbasis Model EST (Ecologically Sustainable Tourism) di Kabupaten Karanganyar dan Sragen |
| 3. Kegiatan | : | Pengelolaan Homestay |
| 4. Pendanaan | : | 1. Dikti Rp. 2. UNS Rp. 3. Pemkab Rp. ........................... Total Rp. 165.990.000 |
| 5. Latar Belakang Masalah Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata. Atau definisi yang lain desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Eco-homestay merupakan salah satu sarana akomodasi di daerah tujuan desa wisata yang bernuansakan kedaerahan (tradisional), alami, bersih, sehat, aman, tertib dan ramah lingkungan. Pembangunan eco-homestay bertujuan untuk mengembangkan pendapatan masyarakat setempat dengan tetap menerapkan batasan-batasan dari konsep pengembangan ekowisata. Ditinjau dari strategi operasionalnya, pembangunan sarana akomodasi ini merupakan salah satu teknik untuk meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan, selain itu bila eco-homestay ini dikelola dengan professional akan menjadi nilai tambah tersendiri yang bias memberikan dampak positif pada pelaksanaan pemasaran wisata di daerah tersebut. |  |  |
| 6. Rasional Diharapkan dari kegiatan ini diperoleh antara lain : - Mendidik cara membangun sebuah rumah yang bernuansakan alami, bersih, sehat dan ramah lingkungan dan sekaligus mempunyai nilai yang produktif karena bias menghasilkan uang dari persewaan kamar untuk wisatawan - Tercipatnya Desa Wisata yang terintegrasi dan komprehensif - Terciptanya Kombinasi antara Lokasi Wisata dan Keunikan Lokal yang harmonis |  |  |
| 7. Tujuan Kegiatan Pengelolaan Homestay yang bagus dan bersinergi dengan Keunikan Lokal |  |  |
| 8. Mekanisme dan Rancangan Untuk pelaksanaan program ini, berikut ini adalah tahap-tahapnya: - Menjalin kemitraan dengan operator-operator perjalanan wisata yang sudah eksis di pasaran dalam maupun luar negeri. - Memanfaatkan jaringan informasi dan pemasaran yang ada (SIM Pariwisata ) - Mendidik cara membangun sebuah rumah yang bernuansakan alami, bersih, sehat dan ramah lingkungan dan sekaligus mempunyai nilai yang produktif - Meningkatkan kualitas Masyarakat sadar wisata dengan pelatihan-pelatihan yang intensif dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada pengunjung. |  |  |
| 9. Jadwal Pelaksanaan No; Kegiataan; 2011; 2012; 2013. Q1; Q2; Q3; Q4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q1; Q2; Q3; Q4. 1; Menjalin Kemitraan. 2; Pemanfaatan SIM Pariwisata. 3; Pembelajaran Homestay yang baik. 4; Peningkatkan kualitas Masyarakat sadar wisata. |
| 10. Sumber Dana No; Uraian; Volume; Harga Satuan; Jumlah. 1; Lokal akomodasi biro perjalanan wisata dalam implementasi pengelolaan homestay; (1 org x 3 bln/thn) x 2 thn; 500,000; 3,000,000. 2; Renovasi kelayakan homestay; 10 unit/kabupaten; 7,500,000; 150,000,000. 3; Training pengelolaan homestay dan peningkatan masyarakat sadar wisata. - Seminar KIT; 100 unit x 3 thn; 25,000; 7,500,000. - Praktisi pariwisata (PT. Piranti Media Komunika); 1 org x 3 thn; 500000; 1,500,000. 4; ATK; paket; 1,490,000; 1,490,000. 5; Dokumentasi; paket; 1,000,000; 1,000,000. 6; Final Report; paket; 1,500,000; 1,500,000. TOTAL 2.3.2; 165,990,000. |
| 11. Indikator Keberhasilan Indikator; Baseline; Final. 2011; 2012; 2013. Menjalin Kemitraan; Belum ada; Sudah berjalan 100%. Pemanfaatan SIM Pariwisata; Belum ada; Sudah berjalan 100%. Pembelajaran Homestay yang baik; Belum ada; Sudah berjalan 100%. Peningkatkan kualitas Masyarakat sadar wisata; Belum ada; Sudah berjalan 100%. 12. Keberlanjutan Program Ini akan berjalan dengan baik dengan : - Partisipasi stakeholder Pariwisata yang akomodatif dan aktif - Kolaborasi yang harmonis dari Masyarakat Desa Wisata, Pihak Swasta (Businness Side), Pihak Akademisi (Academic) , dan Pihak Pemerintah (Government). - Bintek dan Pelatihan SDM yang berkesinambungan |
| 13. Penanggung Jawab dan personil : Adam Wahida,SPd, MSn |  |  |