TERM OF REFERENCE (TOR)

ANGGARAN TAHUN : 2011

| 1. Program Kebijakan | : | Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi Tema C |
| --- | --- | --- |
| 2. Kategori Program Utama | : | Pengembangan Agrowisata Berbasis tanaman Hortikultura, Biofarmaka, Perikanan dan Unggulan Lokal di Kec. Ngargoyoso dan Matesih Kab. KARANGANYAR |
| 3. Kegiatan | : | Demplot komoditi durian di Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar |
| 4. Pendanaan | : | 1. Dikti Rp. 28.300.000 2. UNS Rp. 6.650.000 3. Pemkab Rp. 38.200.000 Total Rp. 73.150.000,- |
| 5. Latar Belakang Masalah Durian Matesih dan Sukun dari Kab. Karanganyar telah dikenal masyarakat luas dengan daging buah berwarna kuning dan memiliki aroma yang khas. Durian sukun yang populasinya tinggal sedikit itu telah berhasil diperbanyak melalui kultur jaringan oleh tenaga ahli dari program studi Agronomi UNS dan varietas ini sudah dilepas oleh Departemen Pertanian disamping Lawkra dan Teji . Pengembangan Durian juga terus dilakukan pengembangannya oleh pemerintah daerah Kab. Karanganyar terutama di Ngargoyoso untuk tanaman hortikultura dan pangan. Masalah yang muncul budidaya durian oleh masyarakat adalah produktivitas tanamannya masih rendah juga berbuah pada musimnya tidak stabil. Berdasarkan data yang dikeluarkan Subdinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Dinas Pertanian (Dispertan) Karanganyar 2007, pada triwulan I, produksi durian di Matesih hanya sebanyak 645 kuintal dari 2.612 pohon durian. Pada triwulan IV, produksinya malah turun menjadi 189 kuintal. Pada triwulan I, panen durian rata-rata terjadi antara November hingga Desember. Sedangkan pada triwulan IV antara Januari, Februari dan Maret. Oleh karena itu Demplot inovasi teknologi budidaya durian perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitasnya, terutama pengaturan berbuahnya durian sehingga selalu tersedia sepanjang tahun dengan kualitas yang tinggi. Inovasi dalam budidaya dan pariwisata untuk komoditas-komoditas tersebut telah dimiliki UNS melalui penelitian dan pengabdian masyarakatnya sehingga dalam kegiatan PHKI C ini kerjasama dengan instansi terkait di Kab. Karanganyar dapat diharapkan meningkatkan Daya Saing Daerah dan PAD. |  |  |
| 6. Rasional Diharapkan dari kegiatan ini diperoleh antara lain : - Masyarakat pelaku budiaya pertanian mendapatkan inovasi teknologi budidaya - Terciptanya agrowisata unggulan daerah yang kompetitif |  |  |
| 7. Tujuan Kegiatan Memberikan percontohan introduksi teknologi budidaya untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam teknologi budidaya sesuai SOP dan GAP untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman terkait agrowisata berbasis unggulan durian |  |  |
| 8. Mekanisme dan Rancangan Terwujudnya tujuan tersebut di atas dapat diperoleh dengan mengadakan tahapan-tahapan sebagai berikut : - Penyiapan lahan - Aplikasi teknologi budidaya - Pengelolaan pasca panen |  |  |
| - Sumberdana yang Dibutuhkan - Tahun 2011 No; Uraian; Volume; Harga Satuan; Jumlah; Pemkab; Dikti; UNS. 1; Sewa lahan; 1 ha; 2.000.000x 3 thn; 6.000.000; 6.000.000. 2; Penyiapan lahan; (3 org x 1 bln); 400,000; 1.200.000; 1.200.000. 3; Peralatan pertanian; 3x 1 paket; 500.000; 1.500.000; 500.000; 1.000.000. 4; Disel untuk pengairan; 1; 11.000.000; 11.000; 11.000.000. 5; Horrmon tumbuh; 500 l; 16.000; 2.000.000; 6.000.000. 6; Pupuk organik; 30 ton; 300.000; 5.000.000; 4.000.000. 7; Insektisida nabati; 500 l; 4.000; 2.000.000; 2.000.000. 8; Hand sprayer stainless; 2; 650.000; 1.300.000; 1.300.000. 9; Dokumentasi; Paket/thn; 750.000; 750.000; 750.000. 10; Bibit unggul; 150; 50.000; 7.500.000; 7.500.000. 11; Transportasi TA; 3 org x10 PP/bln) x 12 bl; 50,000; 9.000.000; 4.000.000; 5.000.000. 12; Honorarium Tim TA; 3 org x 12 bln; 400.000; 14.400.000; 10.000.000; 4.400.000. Laporan akhir; 1 paket; 1.500.000; 1.500.000; 1.500.000. TOTAL; 38.200.000; 28.300.000; 6.650.000. 9. Jadwal Pelaksanaan Rencana Aktivitas 3 tahun; 2011; Tahun 2012; Tahun 2013. Q1; Q2; Q3; Q4; Q1; Q2; Q3; Q4; Q1; Q2; Q3; Q4. - Penyiapan lahan. - Aplikasi teknologi budidaya. - Pengelolaan pasca panen. |
| 11. Indikator Kerja Indikator Kinerja; Nilai Baseline dan Target. Baseline; 2011; 2012; 2123. Peningkatan ketrampilan teknologi budidaya dan pasca panen; 1; 6; 8; 10. Peningkatan produksi durian; 160 kw/ha; 165 kw/ha; 175 kw/ha; 180 kw/ha. |
| 12. Keberlanjutan Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat tentang inovasi teknologi budidaya dan pasca panen tanaman durian akan terus dikembangkan seiring dengan kemajuan bidang keilmuan . Keterlibatan Pakar teknologi budidaya dari Prodi Agronomi dan P3BB maka produktivitas komoditi unggulan dan PAD berpotensi untuk meningkat. |  |  |
| 13. Penanggung Jawab kegiatan : Prof. Dr. Ir. Sulandjari,MS. |  |  |