## Sheet1
Jadwal Kegiatan Guna Penyelesaian temuan BPK tentang pencatatan realisasi belanja (penelitian di LPPM)
yang menghasilkan aset tetap, aset tak berwujud, dan konstruksi dalam pengerjaan dari
kegiatan penelitian dan pengabdian LPPM UNS
No | Kegiatan | Penanggung Jawab | Jadwal Kegiatan
1 | Peneliti membuat surat kepada Rektor UNS untuk melaporkan Barang Inventaris Hasil kegiatan Penelitian dan Pengabdian LPPM UNS disertai dengan lampiran daftar barangnya. | Ketua Tim Peneliti | 18 - 22 Juni 2015
2 | Melakukan pengecekan barang antara peneliti dengan operator SIMAK BMN di pembantu satker (sesuai keberadaan barang) | Ketua Tim Peneliti | 22 Juni - 4 Juli 2015
3 | Membuat BA pengecekan barang antara Operator SIMAK BMN dengan peneliti | Ketua Tim Peneliti | 22 Juni - 4 Juli 2015
4 | Dari hasil laporan peneliti tersebut, kemudian dibuat BAST antara Ketua LPPM kepada Rektor UNS (Apabila barang digunakan di UNS) | Ketua LPPM UNS | 6 - 10 Juli 2015
5 | Peneliti membuat BAST penyerahan barang kepada masyarakat (Apabila barang tersebut diserahkan kepada masyarakat), sekaligus melaporkan kepada Rektor UNS | Ketua Tim Peneliti | 6 - 10 Juli 2015
6 | Pencatatan ke dalam aplikasi SIMAK BMN | Operator SIMAK BMN | 2015-07-31